## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
|  | Enunciado de la historia | [6 empty] | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Título | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Estimación | Prioridad | Sprint | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 | Ampliar la ciberbrigada | Jugador | Quiero compartir mis trofeos por redes sociales | para motivar que otros conozcan como protegerse en el ciberespacio |  |  |  | 1 | Compartir Trofeo | En caso que el usuario gane un nuevo desafio | Cuando apriete el botón compartir trofeo | El usuario podrá compartir sus trofeos dentro de las redes sociales
[5 empty] | 8 | Alta |  | 2 | Visualización de trofeos y avatar | En caso que el usuario ya tenga su avatar y trofeos ganados | Cuando apriete el botón compartir trofeo | Dentro de las redes sociales debe visualizarse el trofeo ganado y el avatar del usuario
[8 empty] | 3 | No divulgar información privada | Al momento de compartir el trofeo | Cuando apriete el botón compartir trofeo | No se deben compartir nombres o información privada
HU-02 | Customizar mi avatar | Niño/Jugador | Quiero canjear los puntos que acumulo por accesorios para mi avatar | Para agregar motivar mi incentivo a jugar |  |  |  | 1 | Uso de Accesorios | En caso que el usuario quiera acceder a nuevos accesorios | Cuando ingreso a la pantalla customizar mi avatar | El usuario es capaz de canjear puntaje acumulado por cada juego por accesorios como escudos, cascos y pociones de rapidez o fuerza para abrir etapas
[5 empty] | 9 | Media
HU-03 | Jugar como ciberbrigada | Como Niño/a | Puedo unirme a una ciberbrigada X para poder ganar puntos en conjunto | para poder colaborar con otros jugadores o bots dentro del juego |  |  |  | 1 | Mensajes predefinidos | En caso que el jugador quiera comunicarse | Cuando se esté jugando una partida coolaborativa | El jugador es capaz de enviar mensajes predefinidos a través de la pantalla
[5 empty] | 7 | Media | 1 | 2 | Monitoreo de jugadas | En caso que el jugador quiera conocer los movimientos de otros jugadores | Cuando se esté jugando una partida coolaborativa | El jugador es capaz de visualizar cada movimiento de otros jugadores de la ciberbrigada a la que pertenece
[9 empty] | Puntuación en conjunto | En caso que el jugador quiera ganar puntos | Cuando se esté jugando una partida coolaborativa | El jugador es capaz de ganar puntaje en conjunto de su equipo de ciberbrigada
[9 empty] | Configuración del entorno | En caso que se quiera configurar los tonos y fondos | Cuando se esté jugando una partida coolaborativa | El jugador es capaz de configurar los fondos asi como los tonos
HU-04 | Reportar mal comportamiento | Como niño | Puedo reportar el mal uso de otros usuarios | para que pueda minimizarse las probabilidades de que alguién sea atacado |  |  |  | 1 | Reportes | En caso de que el jugador sea acosado | cuando se esté jugando en una partida coolaborativa | El jugador puede reportar el acoso
[5 empty] | 8 | Alta | 2 | 2 | Mensajes con amonestaciones | En caso de que el jugador sea reportado | cuando se esté jugando en una partida coolaborativa | El usuario reportado recibe mensajes con amonestaciones
[8 empty] | 3 | Usuario baneado | En caso que el usuario sea amonestado en mas de una partida | cuando se esté jugando en una partida coolaborativa | El usuario con más de una amonestación puede ser sacado del mundo por una ventana de tiempo
[8 empty] | 4 | Reportes II | En caso de que el usuario haya sido de reportado | cuando se esté jugando en una partida coolaborativa | El usuario amonestado puede reportar su visión de la historia
[8 empty] | 5 | Pérdida de puntaje | En caso de que el usuario haya sido de reportado | cuando se esté jugando en una partida coolaborativa | Los mundos con usuarios amonestados pueden perder puntaje porque deben manejar el conflicto
HU-05 | Jugar minijuego aventura | Como Niño/a | Quiero jugar recorrer un mini mundo en un juego de aventuras | Para recolectar una gran cantidad de objetos y para poder interactuar con personajes |  |  |  | 1 | Misiones de prevención | En caso de que existan vulnerabilidades y riesgos | Cuando se esté dentro de la partida | El juego será ambientado en el tráfico de la red - quizás como ir tapando las vulnerabilidades de la red wifi de tu casa para que otros no puedan tomar información privada
[5 empty] | 6 | Media | 2 | 2 | Diálogos con personajes | En caso de que el jugador quiera dialogar para ganar puntaje | Cuando se esté dentro de la partida | Dentro del juego minimundo el personaje puede dialogar con algunos personajes los cuales te irán haciendo cierto tipos de preguntas los cuales debes saber cómo responderlas, de lo contrario puedes perder puntaje. (Alta prioridad)
[8 empty] | 3 | Recolección de objetos | En caso de que el jugador quiera realizar acciones dentro del mini mundo basado en un juego de aventura | Cuando se esté dentro de la partida | Se podrá interactuar con algunos objetos, realizar compras en una mini store por ejemplo, recolectar objetos de suma importancia las cuales se encuentran en el mapa. (Prioridad baja)
[8 empty] | 4 | Tareas y Objetivos | En caso de el jugador quiera cumplir algunas misiones | Cuando se esté dentro de la partida | Otros personajes pueden dialogar contigo para darte cierto tipos de tareas las cuales puedes cumplirlas cuando quieras y una vez cumplidas recibieras recompensas. (Prioridad media)
HU-06 | Jugar minijuegos (Puzzles, entre otros) | Como Niño/a | Quiero Juegos de puzzles, laberintos, adivinanzas, entre otros | Para desarrollar mi habilidad lógica y creativa |  |  |  | 1 | Juegos sin contenido para el desarrollo de lógica | En caso que no existan contenidos que permitan desarrollar la parte lógica y creativa del usuario | Cuando comience la partida | El sistema no será capaz de mostrar contenidos variados como puzzles, juegos de laberintos, adivinanzas, entre otros
[5 empty] | 8 | Media | 4 | 2 | Juegos con alto contenido para el desarrollo de lógica | En caso que existan contenidos que permitan desarrollar la parte lógica y creativa del usuario | Cuando comience la partida | El sistema será capaz de mostrar contenidos variados como puzzles, juegos de laberintos, adivinanzas, entre otros, por lo tanto, será posible que el usuario interactue con la parte lógica y creativa a su vez
HU-07 |  | Niño | Quiero jugar el juego central | para acumular puntaje, interactuar con minijuegos y contar con ayuda por parte de diferentes jugadores dentro de él |  |  |  | 1 | Cápsulas de ayuda multimedia | En caso que el usuario necesite ayuda | Cuando el usuario esté jugando | El usuario debe ser capaz de contar con cápsulas de ayuda multimedia
[5 empty] | 10 | Alta | 2 | 2 | Tutoría | En caso que el usuario necesite indicaciones | Cuando el usuario esté jugando | El usuario debe ser capaz de recibir indicaciones sobre algunas acciones raras dentro del juego como el ofrecer datos a cambio de ayuda dentro de una partida
[8 empty] | 3 | Interacción | En caso que el usuario quiera interactuar con mini juegos | Cuando el usuario esté jugando | El usuario debe interactuar con mini juegos
[8 empty] | 4 | Puntuación | En caso que el usuario necesite ganar puntaje | Cuando el usuario esté jugando | El usuario debe ser capaz de acumular puntaje dentro de todas las partidas
[8 empty] | 5 | Comportamiento de Usuario | En caso que el usuario deba ser evaluado | Cuando el usuario esté jugando | El sistema debe dar retroalimentación al usuario sobre su comportamiento en el juego
[8 empty] | 6 | Consejos | En caso que el usuario necesite consejos sobre ciberseguridad | Cuando el usuario esté jugando | Algunos personajes deben dialogar con el usuario respecto a consejos básicos sobre ciber seguridad
HU-08 | Interactuar con plantillas predefinidas de concientización | Como niño | quiero aprender a distinguir en las redes sociales cuando me están tratando de hacer phishing | Para no ser engañado y vulnerado dentro de la red por cualquier persona. | 10 | Alta | 6 | 1 | Fácil interacción | En caso que aparezcan nuevas plantillas dentro de los objetivos | Cuando el jugador se encuentre resolviendo los objetivos | El jugador podrá interactuar de manera fluida con las plantillas
[8 empty] | 2 | Resolución de problemas | En caso que existan objetivos y preguntas de baja complejidad | Cuando el jugador se encuentre resolviendo los objetivos | El jugador podrá resolver algunas preguntas durante la interacción con estas plantillas
[8 empty] | 3 | Concientización | En caso que el jugador requiera algún consejo | Cuando el jugador se encuentre resolviendo los objetivos | Las plantillas entregan información clave para hacer concientización a través de ellas.

## Riesgo tecnico - Consolidado
Analisis de Riesgo Tecnico
N° | Riesgo | Categoría | Posible resultado | Plan de mitigacion | Probabilidades | Nivel Impacto | Plan de contingencia | Causas | Estado
R1 | Desconocimiento de las tecnologías de Unity | Tecnología | Mal desarrollo y Falta de creatividad dentro de la aplicación en base a desconocimiento previos en la utilización de frameworks, librerías y funcionalidades dentro de la IDE | Realizar buenas prácticas de desarrollo en Unity | 4 | 3 | Cursos básicos Unity para comprender su estructura | Falta de conocimiento previo sobre las tecnologías que pueden facilitar el desarrollo de una aplicación ambientada en un juego | en mitigación
R2 | Desconocimiento de la estructura del Lenguaje de Programación C# dentro de Unity | Tecnología | Errores consecutivos de compilación | Realizar mini juegos a modo de práctica | 3 | 3 | Cursos básicos de creación de videojuegos en Unity con C# | Poca inversión de tiempo y de investigación respecto al lenguaje | en mitigación
R3 | Entregas no realizadas en un determinado tiempo | Objetivos | Retraso del proyecto | reorganizar tiempos y reagrupación de tareas | 4 | 4 | Reorganización del trabajo | Falta de organización | en mitigación
R4 | No cumplimiento de los requerimientos | Objetivos | Sistema no cumple expectativas del usuario | Desarrollar tareas de Sprint en sus respectivos tiempos | 4 | 4 | Cambios de alcance mediante reuniones | No se cumplen las funcionalidades requeridas | Pendiente
R5 | Fracaso de la aplicación | Objetivos | Poca aceptación de los usuarios | Reintegrar funcionalidades nuevas | 4 | 4 | Nuevas implementaciones a través de nuevos requerimientos funcionales y no funcionales | No se entrega el producto deseado | en mitigación
R6 | Errores de Arquitectura | Desarrollo | Problemas en las funciones principales de la aplicación | Implementar arquitecturas adecuadas al proyecto | 3 | 3 | Buscar nuevas soluciones en cuanto a la arquitectura a utilizar | Falta de conocimiento en cuanto al desarrollo del diseño y arquitectura de la aplicación | en mitigación
R7 | Errores de Visualización | Desarrollo Interfaces | Problemas con los contenidos que no son visualizados de manera correcta | Eliminar código basura y perfeccionar interfaz de usuario | 3 | 3 | Reducir contenidos visuales innecesarios en la interfaz de usuario y realizar las pruebas necesarias | Falta de experiencia y tiempo a causa de la mala nivelación entre el desarrollo lógico y visual de la aplicación | en mitigación
R8 | Errores en la funcionalidad | Desarrollo | Pequeños errores en la funcionalidad en los juegos, errores de validación, inicios de partida, etc. | Desarrollar por componentes | 2 | 4 | Realizar pruebas de validación y validar componentes de la aplicación | No se desarrollan las validaciones a tiempo | en mitigación
R9 | Errores de Conectividad | Externos | Errores de conectividad durante las reuniones de trabajo |  | 4 | 2 | Establecer conexión en un ambiente abierto | No se desarrolla en un ambiente adecuado | en mitigación
R10 | Problemas de desarrollo | Externos | respecto al desarrollo en equipos no aptos para las herramientas utilizadas |  | 4 | 2 | Utilizar equipos de la Universidad | No se utiliza el equipo con los requerimientos adecuados | en mitigación
R11 | Problemas de contacto para planificación | Externos | Respecto al equipo de trabajo utilizado (Teléfono movil) | Disponer de un móvil | 4 | 4

## Riesgo tecnico - Tracker semana
Tracker Semanal de riesgo
Fecha
|  | Semana 1 |  |  | Semana 2 |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5
N° | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo | Prob | Impact | Riesgo
1 | Desconocimiento de las tecnologías de Unity | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6
2 | Desconocimiento de la estructura del Lenguaje de Programación C# dentro de Unity | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9
3 | Entregas no realizadas en un determinado tiempo | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8
4 | No cumplimiento de los requerimientos | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8
5 | Fracaso de la aplicación | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8
6 | Errores de Arquitectura | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9
7 | Errores de Visualización | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
8 | Errores en la funcionalidad | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
9 | Errores de conectividad | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4
10 | Problemas de desarrollo | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4
11 | Problemas de contacto para planificación | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16
Alto Riesgo(12-16)
Medio Riesgo(8-11)
Bajo Riesgo(1-7)